ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной Программы «Развитие системы образования

в Кулундинском районе на 2014-2020 годы» за 2017 год

Предусмотренное финансирование по программе «Развитие системы образования в Кулундинском районе на 2014-2020 годы»  на 2017 год  составляет 233793,3 тыс. руб., фактически освоено 233495,7 тыс. руб., что составляет 99,9% от плановых показателей.

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной программы составила 98,6 %.

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной программы составила 100 %.

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной программы достаточно высокая и составила- 99,5 %.

В данную муниципальную программу включены следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Кулундинском районе»;

-подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Кулундинском районе»;

-подпрограмма 3 «Молодежная политика в Кулундинском районе»;

-подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности  и развития системы образования в Кулундинском районе  на основе оценки качества образования».

Индикативные показатели эффективности реализации программы ««Развитие системы образования в Кулундинском районе на 2014-2020 годы»  за 2017 год

| № п/п | Наименование индикаторов, показателей | Единица измерения | План на год 2017 | Факт за отчетный период | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе) | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Отношение среднего бала единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,58 | 1,5 | 95 |
| 3. | Для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, в общей численности обучающихся | % | 83 | 82 | 98,7 |
| 4. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет | % | 43.4 | 43.4 | 100 |
| 5 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 4.9 | 4.8 | 98 |
| 6 | Удельный вес числа муниципальных образований района, реализующих проекты и программы по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем числе муниципальных образований района | % | 80 | 80 | 100 |

- Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования

в Кулундинском районе»

В 2017 году предусмотрено финансирование в размере 53121,5 тыс. руб., фактически исполнено 53121.4 тыс. руб., выполнение составило 100%.

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы составила 103 %.

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы составила 100 %.

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы составила- 101 %.

В рамках данной подпрограммы  на выявление детской одаренности проведены  День защиты детей, районный конкурс среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций «Воспитатель года-2017».

Индикативные показатели эффективности реализации подпрограммы 1«Развитие дошкольного образования в Кулундинском районе»

за 2017 год

| № п/п | Наименование индикаторов, показателей | Единица измерения | План на год 2017 | Факт за отчетный период | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных образовательных учреждениях, в общем числе дошкольников района | % | 70 | 70 | 100 |
| 2. | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % | 21 | 22,8 | 100 |
| 3. | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей от 5 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе) | % | 100 | 100 | 100 |

2.Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Кулундинском районе»

В 2017  году предусмотрено финансирование в размере 174257,0 тыс. руб., фактически исполнено 173959,9 тыс. руб., выполнение составило 99,8 % от плановых показателей.

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной программы составила 86,7 %.

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной программы составила 100 %.

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной программы составила- 95,5%.

Благодаря реализации данной подпрограммы, увеличилась доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам  общего образования, увеличился охват детей в возрасте от 5 до 18 лет  программами дополнительного  образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного  образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В рамках подпрограммы проведены научно-практическая конференция школьников, конкурс «Одиссея разума», Бал медалистов.  Школьники района приняли участие   в муниципальном и региональном  этапе всероссийской олимпиады школьников, в краевой итоговой научно-практической конференции «Будущее Алтая». Проведен муниципальный этап конкурса младших школьников «Вместе к успеху».

По направлениям дополнительного  образования  проведены следующие мероприятия: конкурс «Сибириада», конкурс юных экскурсоводов, «Волонтер года-2017», «Лидер Алтая», конкурс экскурсоводов «Дорогами Великой победы», конкурс «Радуга профессий», Президентские состязания, «Зарница-2017», конкурс «Рождественская звезда», конкурс «Возрождая ремесла», туристическая конференция «Ходили мы походами».

Индикативные показатели эффективности реализации подпрограммы 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Кулундинском районе»

за 2017 год

| № п/п | Наименование индикаторов, показателей | Единица измерения | План на год 2017 | Факт за отчетный период | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | чел | 3 | 2 | 67 |
| 2. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 71 | 70,4 | 99 |
| 3. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 45 | 45 | 100 |
| 4 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 49,6 | 40 | 81 |

3. Подпрограмма 3 «Молодежная политика в Кулундинском районе»

В 2017  году предусмотрено финансирование в размере 709,0 тыс. руб., фактически исполнено 708,6 тыс. руб., выполнение составило 99,9 % от плановых показателей.

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной программы составила 99,4%.

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной программы составила 100 %.

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной программы составила- 99,7%.

В рамках данной подпрограммы были проведены мероприятия, решающие задачи по формированию в молодёжной среде здорового образа жизни, системы традиционных нравственных и семейных ценностей,  развитие волонтёрской деятельности  гражданско-патриотическому воспитанию детей и учащейся молодежи, формированию духовно и физически здорового человека, на содействие  развитию занятости молодежи, молодежного парламентаризма, предпринимательства и вовлечению в добровольческую деятельность, на охрану здоровья молодых граждан, формирование культуры здорового образа жизни.

В сфере молодежной политики проведены следующие мероприятия: участие  в краевом этапе фестиваля патриотической песни «Пою мое Отечество», проведение районного этапа фестиваля «Пою мое Отечество», 3-х дневная Школа Актива молодежного движения «Школа жизни», направленная на развитие системы «наставничества», районный этап краевого конкурса «Волонтер года-2017, проведение районного кубка КВН «Кулундинский КиВиН-2017», участие в экологическом марафоне «Зеленая волна» по сбору макулатуры и пластика, окружная правовая школа «Юристы-населению», участие в патриотической акции «Бессмертный полк», акциях «Дорога к обелиску», «Помоги ветерану», 22 июня проведение мероприятия, посвященного Дню начала Великой Отечественной войны, организация праздничного концерта ко Дню молодежи с вручением благодарственных писем главы администрации района молодым специалистам района, организация ко Всемирному Дню без табака спортивного праздника «Веселые старты», спортивная акция «Вперед за здоровьем!».

Индикативные показатели эффективности реализации подпрограммы 3 «Молодежная политика в Кулундинском районе» за 2017 год

| № п/п | Наименование индикаторов, показателей | Единица измерения | План на год 2017 | Факт за отчетный период | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных организациях различного типа | чел | 89 | 89 | 100 |
| 2. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 10 | 10 | 100 |
| 3. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 4.9 | 4.8 | 97,9 |
| 4 | Удельный вес числа муниципальных образований района, реализующих проекты и программы по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем числе муниципальных образований района | % | 80 | 80 | 100 |

4.Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности  и развития системы образования в Кулундинском районе  на основе оценки качества образования».

В 2017  году предусмотрено финансирование в размере 5705,8 тыс. руб., фактически исполнено 5705,8 тыс. руб., выполнение составило 100% от плановых показателей.

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной программы составила 84,8 %.

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной программы составила 100 %.

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной программы составила- 94,9 %.

Основной целью данной программы является создание современных условий для работы образовательных организаций, педагогических и руководящих работников, учебно-вспомогательного и прочего персонала, развитие и повышение её качества, обеспечение потребности муниципальных  организаций сферы образования в работах, услугах.

Комплексное влияние на развитие образовательной системы муниципального образования Кулундинский район оказывает единый государственный экзамен.  В муниципальном образовании Кулундинский район, сформирована необходимая нормативно-правовая база проведения единого государственного экзамена, отработана организационно – технологическая схема его проведения. В 2017 году в сдаче единого государственного экзамена, участвовало 12 средних общеобразовательных школ, 124 выпускника или 100% от общего количества выпускников. Педагогический состав образовательных учреждений ежегодно повышает уровень своей квалификации, формирует опыт работы с текстовым материалом при проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Для достижения результата по доступности образования и качества подготовки выпускников и повышения профессионализма педагогических кадров, в 2017 году проводились муниципальные массовые мероприятия, такие как, конкурсы «Учитель года Алтая -2017», научно-практическая конференция работников образования, августовская конференция.

Положительным результатом при реализации программы является обеспечение регулярного подвоза детей в образовательные учреждения, при финансовой поддержке муниципального образования Кулундинский  район.

Индикативные показатели эффективности реализации подпрограммы 4  «Обеспечение деятельности  и развития системы образования в Кулундинском районе  на основе оценки качества образования».

| № п/п | Наименование индикаторов, показателей | Единица измерения | План на год 2017 | Факт за отчетный период | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 21 | 18 | 86 |
| 2. | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | Ед. | 4 | 4 | 100 |
| 3. | Доля образовательных организаций, обеспечивающих потребителям доступ к информации о своей деятельности на официальных сайтах | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 1,98 | 3.2 | 62 |
| 5 | Доля обучающихся 9 классов, не прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ГИА-9, в общей численности обучающихся 9 классов муниципальных общеобразовательных организаций | % | 2.5 | 3.28 | 76 |