ОТЧЕТ

об индикаторах муниципальной программы

«Развитие образования в Кулундинском районе Алтайского края»

1 квартал 2025 год

П

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора** | **Единица измерения** | **План на 2025 год** | **Факт за отчетный период** | **Факт к плану, %** |
| **Государственная программа Алтайского края "Развитие образования в Кулундинском районе"** | | | | | |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (3518чел.) | % | 80 | 2751 | 78,2 |
| 4 | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельный вес численности обучающихся, зани­мающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 90,0 | 2 | 2,2 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Кулундинском районе»** | | | | | |
| 8 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем го­ду, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | ед. | 195 | 29 | 14,9 |
| 11 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуги | % | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Кулундинском районе»** | | | | | |
| 12 | Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (2397чел.) | % | 55 | 298 чел. | 12,43 |
| 13 | Доля расположенных на территории Кулундинского района и реализующих общеобразовательные про­граммы организаций, в которых проведена оценка качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | % | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | чел. | 1205 | 1313 | 109 |
| 15 | Доля образовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с (для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа) и гарантированным интернет-трафиком | % | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и сферы отдыха и оздоровления детей в Кулундинском районе»** | | | | | |
| 16 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (3518чел.) | % | 63 | 0 | 0 |
| 17 | Доля обучающихся образовательных организаций Кулундинского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 70,5 | 298 | 12,43 |
| 18 | Число детей, охваченных деятельностью центров образования «Точка роста» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | чел. | 1205 | 1313 | 109 |
| 19 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | чел. | 2035 | 2035 | 100 |
| 20 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 70 | 70 | 100 |
| 21 | Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию | % | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Кулундинского района»** | | | | | |
| 22 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 21,4 | 21,4 | 100 |
| 23 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций района, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства. | % | - | 14 | - |

**11. МП «Развитие системы образования в Кулундинском районе» на 2025-2030 годы**

**Полученный результат:**

Образовательная сеть района представлена 8 образовательными учреждениями, в том числе:

6 общеобразовательными учреждениями:

- МБОУ Кулундинская СОШ №1 с филиалом Ананьевская СОШ;

- МБОУ КСОШ № 2 с филиалами – «Курская СОШ», Виноградовская ООШ;

- МБОУ «Кулундинская СОШ № 3» с филиалами – Константиновская СОШ, Воздвиженская СОШ;

- МБОУ КСОШ № 5 с филиалами – Каракульская СОШ, Мирабилитская ООШ, Смирненская ООШ;

- МБОУ ЗСОШ с филиалом – Семеновская СОШ;

- МБОУ Октябрьская СОШ с филиалами – Орловская ООШ, Троицкая ООШ;

1 учреждением дошкольного образования – МБДОУ детский сад №7 «Радуга» в с. Кулунда, осуществляющим образовательную деятельность по пяти адресам. Кроме того, услуги дошкольного образования оказывают МБОУ ЗСОШ, МБОУ Октябрьская СОШ, филиалы Каракульская СОШ, Мирабилитская ООШ, Смирненская ООШ, Курская СОШ, Семеновская СОШ, Ананьевская СОШ;

1 учреждением дополнительного образования – МБУДО «Центр детского творчества».

Расходы на образование в консолидированном бюджете Кулундинского района за 1 квартал 2025 года составили 135743,4 тыс.руб.

В структуре расходов отрасли за 1 квартал 2025 года большая часть средств направлена на общее образование (24,4%) и дошкольное образование (22,2 %).

Расходы местного бюджета по разделу «Образование» на 31 марта 2025 года составили – 19949,3 тыс.рублей.

В данную муниципальную программу включены следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Кулундинском районе»;

- подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Кулундинском районе»;

- подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и сферы отдыха и оздоровления детей в Кулундинском районе»;

- подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации и развитие кадрового потенциала района»;

- подпрограмма 5 «Совершенствование управления системой образования в Кулундинском районе».

**Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Кулундинском районе»**

Услуги дошкольного образования предоставляются одним учреждением дошкольного образования (МБДОУ детский сад №7 «Радуга»), осуществляющим образовательную деятельность по пяти адресам и пятью общеобразовательными учреждениями (МБОУ Златополинская СОШ, МБОУ Октябрьская СОШ, филиалы Ананьевская СОШ, Каракульская СОШ, Мирабилитская ООШ, Смирненская ООШ, Курская СОШ, Семеновская СОШ).

Всего получают образование по дошкольным образовательным программам 705 детей. С целью обеспечения открытости процесса комплектования дошкольных образовательных учреждений района функционирует информационная система «Е-услуги. Образование», которая позволяет автоматически вести учёт очередников на зачисление в детские сады, формировать список для комплектования групп (с учётом даты постановки на учёт и наличия льгот).

За I квартал 2025 года принято 42 заявления на постановку (или перевод) в ДОО, выдано 19 путевок, очередность в ДОО на 01.04.2025 составила 108 человек, численность детей, не обеспеченных местом в дошкольных образовательных организациях («актуальный спрос») составляет 0 человек. Таким образом, охват дошкольным образованием детей в возрасте от 0 до 7 лет в общей численности детей этого возраста составил 49,4%. 100% детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, желающих получить дошкольное образование в текущем году, обеспечены местом в ДОУ.

Родители (законные представители), обучающие и воспитывающие детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет на дому самостоятельно, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получают консультативную, психолого-педагогическую, диагностическую и методическую помощь в 13-ти консультативных пунктах, организованных на базе МБДОУ детский сад №7 «Радуга» и пяти общеобразовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

На основании постановления главы Кулундинского района от 20.12.2024 № 655 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Кулундинского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования» родительская плата за присмотр и уход составила 2195 рублей в месяц для всех категорий граждан, проживающих в селе Кулунда, 1675 рублей в месяц для всех категорий граждан, проживающих в селах Кулундинского района. Плата за присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с первичной туберкулезной интоксикацией не взималась. Также, не взимается плата за присмотр и уход за детьми граждан, проходящих (проходивших) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, граждан, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан, находящихся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», граждан призванных на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по мобилизации, граждан, заключивших в соответствии с пунктами 3, 5, 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» контракт о прохождении военной службы, при условии их участия в специальной военной операции, граждан, непосредственно выполняющих (выполнявших) задачи по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее соответственно – «военнослужащие», «военная служба»), в том числе военнослужащих, уволенных с военной службы в связи с получением ранения (контузия, травма, увечье) или заболевания, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы в ходе проведения специальной военной операции.

Для родителей (законных представителей) из малообеспеченных, многодетных семей, подтвердивших этот статус, и вносящих плату за детский сад, предусмотрены компенсационные выплаты:

- на первого ребенка – 20%;

- на второго ребенка - 50%;

- на третьего ребенка и последующих детей до 18 лет – 70%.

Родители (законные представители), имеющие детей-инвалидов и (или) детей с ограниченными возможностями здоровья, которые получают дошкольное образование на дому самостоятельно, которым необходима компенсация затрат на воспитание и обучение детей отсутствуют.

В дошкольных образовательных учреждениях организовано сбалансированное горячее питание, обеспечивается медицинское обслуживание по оказанию доврачебной помощи. Ведется профилактический учет заболеваемости детей.

Мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 1:

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1.1.1. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению района в сфере дошкольного образования. | |
| Мероприятие 1.1.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях. | В районе функционирует – МБДОУ детский сад №7 «Радуга» в с. Кулунда, осуществляющий образовательную деятельность по пяти адресам. Кроме того, услуги дошкольного образования оказывают МБОУ Златополинская СОШ, МБОУ Октябрьская СОШ, филиалы Каракульская СОШ, Мирабилитская ООШ, Смирненская ООШ, Курская СОШ, Семеновская СОШ, Ананьевская СОШ.  ДОУ посещают 705 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Всего в образовательных организациях района открыто 41 группа: в МБДОУ детский сад №7 «Радуга» - 30 группы с числом воспитанников 596 человек, в общеобразовательных организациях - 11 групп, которые работают в режиме «полного дня» для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, с численностью 109 детей.  100% детей в возрасте от 3 до 7 лет, желающих получить дошкольное образование в текущем году, обеспечены местом в ДОУ.  В отчетном периоде из средств краевого бюджета на мероприятие израсходовано 22553,0 тыс. руб., из средств местного бюджета – 7831,2 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.1.1.2. Разработка проектно-сметной документации. | В отчетном периоде мероприятие не планировалось. |
| Мероприятие 1.1.1.3. Оснащение образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса; мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности организаций дошкольного образования. | Всеми ОО заключены договоры на обслуживание автономной пожарной сигнализации с выводом на пульт «01», установлена система оповещения. |
| Мероприятие 1.1.1.4. Проведение районных конкурсов, направленных на выявление детской одаренности. | Мероприятие финансировалось за счет средств местного бюджета в сумме 5,0 тыс. рублей. В отчетном году проводились следующие районные конкурсы на выявление детской одаренности:  - муниципальный этап краевого конкурса «Юный исследователь» среди воспитанников детских садов;  - районный конкурс для детей старшего дошкольного возраста «Умники и умницы». |
| Мероприятие 1.1.1.5. Проведение районных конкурсов среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций и среди дошкольных образовательных организаций, обеспечение участия победителя муниципального этапа в краевом профессиональном конкурсе «Воспитатель года Алтая». | В отчетном периоде мероприятие не планировалось. |
| Мероприятие 1.1.1.6. Создание на базе дошкольных образовательных организаций структурных подразделений, реализующих программы ранней коррекционно-развивающей помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, а также риском их возникновения. | В МБДОУ детский сад №7 «Радуга» по адресу ул. Ленина, 2 функционирует группа для детей в возрасте 3 – 7 лет, реализующая программы ранней коррекционно-развивающей помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, которую посещают 7 воспитанников. |
| Задача 1.1.2. Повышение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. | |
| Мероприятие 1.1.2.1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования. | Мероприятие не реализовывалось из-за отсутствия актуального спроса и необходимости создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования. |
| Мероприятие 1.1.2.2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования. | Мероприятие не реализовывалось из-за отсутствия актуального спроса и необходимости создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования. |
| Задача 1.1.3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, в том числе получающих дошкольное образование в семье. | |
| Мероприятие 1.1.3.1. Предоставление родителям (законным представителям) детей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | Всем замещающим семьям, а также кандидатам в опекуны предоставляется консультативная помощь специалистов комитета, а также психолого-педагогическая помощь специалистов «Комплексного центра социального обслуживания населения Родинского района» филиал с. Кулунда.  В районе проживают 8 приемных семей, в которых воспитывается 17 приемных детей. Каждой приемной семье также предоставляются психолого-педагогические услуги. |

**Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Кулундинском районе»**

Услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в отчетном периоде предоставлялись 6 общеобразовательными учреждениями с общей численностью обучающихся 2340 человек. Сформировано 189 классов комплектов. Средняя наполняемость составила 12 обучающихся в классе.

Всеми общеобразовательными организациями разработана и реализуется основная образовательная программа начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с ФГОС. В 6 образовательных организациях (МБОУ Кулундинская СОШ №1, МБОУ КСОШ №2, МБОУ «Кулундинская СОШ №3», МБОУ КСОШ №5, МБОУ ОСОШ, МБОУ ЗСОШ организовано профильное обучение.

913 обучающихся 1-4 классов получают бесплатное горячее питание.

На основании постановления администрации Кулундинского района от 10.11.2022 № 505 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу» (с изменениями на 27.12.2024) обеспечены бесплатным одноразовым горячим питанием дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, граждан, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан, находящихся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», граждан, призванных на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по мобилизации, граждан, заключивших в соответствие с пунктами 3, 5, 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» контракт о прохождении военной службы, при условии их участия в специальной военной операции, граждан, непосредственно выполняющих (выполнявших) задачи по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее соответственно – «военнослужащие», «военная служба»), в том числе военнослужащих, уволенных с военной службы в связи с получением ранения (контузия, травма, увечье) или заболевания, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы в ходе проведения специальной военной операции, обучающихся в муниципальных образовательных организациях по образовательным программам основного и среднего общего образования.

В 2 общеобразовательных организациях района продолжают действовать гражданско-патриотические объединения, в которых насчитывается 82 школьника; действуют 19 волонтерских отряда, в которых насчитывается 269 школьников.

В МБОУ «Кулундинская СОШ № 3» с 2007 года созданы кадетские классы. Кроме общеобразовательных программ ребята осваивают и дополнительные программы по военно-патриотическому, художественно-эстетическому, физкультурно-оздоровительному и историко-краеведческому направлениям. В общеобразовательных организациях района созданы и функционируют 11 отрядов "Юнармии" с численностью 128 человек.

Мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 2:

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 2.1.1. Развитие образовательной среды в системе общего образования, направленной на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности в высокотехнологичной экономике и социализации. | |
| Мероприятие 2.1.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнитель­ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. | В отчетном периоде из средств краевого бюджета на мероприятие израсходовано 78133,3 тыс. руб., из средств местного бюджета израсходовано 9791,5 тыс. руб. |
| Мероприятие 2.1.1.2. Предоставление компенсационных выплат на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке. | Компенсация на питание всех обучающихся 5-11 классов была установлена в размере 24,36 руб. на одного ребенка в день.  На реализацию данного мероприятия за 1 квартал 2025 года было освоено в общей сложности 1065,4 тыс. рублей из средств местного бюджета.  За 1 квартал 2025 года детям участников СВО за счет средств муниципального бюджета на питание обучающихся 5-11 классов выделено 154,1 тыс. рублей. |
| Мероприятие 2.1.1.3. Оснащение образовательных организаций современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса. | Оснащение образовательных организаций всем необходимым для организации учебно-воспитательного процесса проводится в рамках других мероприятий. |
| Мероприятие 2.1.1.4. Приобретение учебного, учебно- лабораторного, компьютерного оборудования, учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, спортивного оборудования и инвентаря для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования. | В отчетном периоде мероприятие не планировалось. |
| Мероприятие 2.1.1.5. Капитальный ремонт зданий образовательных организаций с применением энергосберегающих технологий и материалов в рамках краевой адресной инвестиционной программы, мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов. | В отчетном периоде мероприятие не планировалось. |
| Мероприятие 2.1.1.6. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования. | Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования. В отчетном периоде из средств местного бюджета на мероприятие (приобретение расходных материалов) израсходовано 47,2 тыс. руб. |
| Мероприятие 2.1.1.7. Проведение мероприятий по оценке качества общего образования. | В отчетном периоде мероприятие не планировалось. |
| Мероприятие 2.1.1.8. Выявление и поддержка интеллектуально одаренных школьников, повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, работающих с одаренными школьниками, в том числе выплата премии Губернатора Алтайского края учащимся общеобразовательных организаций. | В окружном этапе Открытой конференции для одаренных школьников и молодежи «Учимся. Исследуем. Создаем» в г. Славгороде приняли участие 1 педагог и 3 обучающихся. 2 обучающихся стали победителями, 1 обучающийся получил грамоту за перспективную работу.  В феврале 2025 года прошел муниципальный этап краевого конкурса «Будущее Алтая», в котором приняли участие 22 обучающихся, 14 из них стали победителями и призерами, 8 награждены грамотами за перспективную работу. В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 7 обучающихся, 1 обучающийся занял призовое место. 3 обучающихся приняли участие а региональной историко-краеведческой конференции.  Мероприятие проводилось за счет финансирования из средств местного бюджета в размере 20,7 тыс. рублей. |
| Мероприятие 2.1.1.9. Приобретение детских новогодних подарков. | В отчетном периоде мероприятие не планировалось. |
| Мероприятие 2.1.1.10. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета. | Классные руководители муниципальных общеобразовательных организаций района обеспечены выплатами ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство. На реализацию данного мероприятия за 1 квартал 2025 года освоено 9039,0 тыс. рублей из средств федерального бюджета. |
| Мероприятие 2.1.1.11. Организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций. | Обучающимся с ОВЗ и инвалидам с ОВЗ (201 человек) предоставляется бесплатное двухразовое горячее питание. 138 человек получают бесплатное двухразовое питание в школах, 63 человек обучаются на дому и ежемесячно получают продуктовые наборы (сухпайки) или денежную компенсацию.  Общий объем финансирования мероприятия составил 816,8 тыс. рублей (791 тыс. руб. за счет краевого и 25,8 тыс. руб. за счет местного бюджета). |
| Мероприятие 2.1.1.12. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета. | В районе осуществляется бесплатное горячее питание для обучающихся 1-4 классов в количестве 913 человек, средняя стоимость питания – 78 руб.  Общий объем финансирования мероприятия составил 3280,4 тыс. рублей (из них 3247,6 тыс. руб. за счет федерального бюджета, 32,8 тыс. руб. – краевого бюджета). |
| Мероприятие 2.1.1.13. Модернизация школьных систем образования. | В отчетном периоде мероприятие не планировалось. |
| Мероприятие 2.1.1.14. Обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием детей из многодетных семей. | На реализацию данного мероприятия из средств краевого бюджета выделено 1229,8 тыс. руб., из средств местного бюджета – 40,1 тыс. руб. |
| Задача 2.1.2. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология». | |
| Мероприятие 2.1.2.1. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков «Точка роста» в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. | Во всех образовательных организациях Кулундинского района «Точка роста» функционирует». |
| Мероприятие 2.1.2.2. Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья. | Всего в районе 201 детей с ОВЗ, ОВЗ и инвалидностью.  Из общего числа детей с ОВЗ и инвалидностью 138 детей обучается в общеобразовательных учреждениях, 63 – индивидуально на дому. Детям и их родителям своевременно оказывается психолого-педагогическая поддержка, создаются необходимые условия для получения образования. |
| Задача 2.1.3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. | |
| Мероприятие 2.1.3.1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. | В отчетном периоде мероприятие не планировалось. |
| Задача 2.1.4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. | |
| Мероприятие 2.1.4.1. Обновление материально-технической базы для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. | Обновление материально-технической базы для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях осуществляется в рамках других мероприятий. |
| Задача 2.1.5. Развитие личности подростков путем правильного формирования духовных, нравственных ценностей и установления правильных социальных ориентиров. | |
| Мероприятие 2.1.5.1. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. | В муниципальных общеобразовательных организациях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. На реализацию данного мероприятия из средств федерального бюджета выделено 320,1 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 2,2 тыс. руб. |

**Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и сферы отдыха и оздоровления детей в Кулундинском районе»**

Система дополнительного образования района представлена одним бюджетным учреждением:

- МБУДО «Центр детского творчества», в котором работают 6 педработников, из них - 5 имеют квалификационные категории. Деятельность МБУДО «Центр детского творчества» осуществляется по 5 направлениям (туристско-краеведческое, естественнонаучное, художественное, техническое и социально-гуманитарное) и насчитывает 41 групп, в которых занимается 516 человек, что составляет 14,73 % детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Кроме того, дополнительное образование детей осуществляется общеобразовательными организациями и организацией дошкольного образования.

В районе успешно внедрена система дополнительного образования детей. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы за 1 квартал 2025 года составила 82,38%.

Мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 3:

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 3.1.1. Развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни. | |
| Мероприятие 3.1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в образовательных организациях дополнительного образования. | Система дополнительного образования представлена муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества», также программы дополнительного образования реализуются в МБУДО «Кулундинская ДШИ», МБУ ДО «Кулундинская спортивная школа», общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях района. В учреждениях всех ведомств занимается 82,38% детей в возрасте от 5 до 18 лет.  В МБУДО «Центр детского творчества» занимается 516 человек, что составляет 14,67% детей в возрасте от 5 до 18 лет.  Учитывая социальный заказ и потребности детей района, их родителей на услуги дополнительного образования детей, педагогами дополнительного образования ОО и ЦДТ разработаны, приняты и реализованы образовательные программы различных уровней и направленностей: социально – гуманитарная, художественная, техническая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная. В ЦДТ организована деятельность по 41 дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 5 направлений.  За отчетный период МБУДО «Центр детского творчества» проведено и организовано участие обучающихся и педагогов в 6 районных мероприятиях (22 – в 2024г.) (акции, мастер – классы, выставки, конкурсы, профильные смены и др.): конкурс «Сибириада», «Безопасная вода», «Дорожная грамматика», «Мой папа в армии служил», квест-игра по ПДД, краевой конкурс «Сибириада».  На реализацию мероприятия в отчетном периоде освоено 445,3 тыс. руб. из средств краевого бюджета, 926,8 тыс. руб. – местного бюджета. |
| Мероприятие 3.1.1.2. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи по направлениям дополнительного образования детей. | В рамках мероприятия проведены муниципальные этапы краевых конкурсов для детей: «Безопасная вода», «Сибириада», муниципальные этапы Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» и Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» и т.д. На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета выделено 8,3 тыс. руб. |
| Задача 3.1.2. Создание условий для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей. | |
| Мероприятие 3.1.2.1. Обеспечение организованными формами отдыха и оздоровления детей. | В отчетном периоде мероприятие не планировалось. |
| Задача 3.1.3. Патриотическое воспитание обучающихся. | |
| Мероприятие 3.1.3.1. Организация районной фотовыставки «Мой папа в армии служил». | В феврале 2025 года на базе МБУДО «Центр детского творчества» проведена IX районная фотовыставка «Мой папа в армии служил». На выставке было представлено 73 работы. |
| Мероприятие 3.1.3.2. Муниципальный экологический конкурс «С любовью к Кулунде». | В отчетном периоде мероприятие не планировалось. |
| Задача 3.1.4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. | |
| Мероприятие 3.1.4.1. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей. | В отчетном периоде мероприятие не планировалось. |
| Задача 3.1.5. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей качество и доступность дополнительного образования детей. | |
| Мероприятие 3.1.5.1. Создание центров цифрового образования детей. | В отчетном периоде мероприятие не планировалось. |

**Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Кулундинского района»**

Система образования Кулундинского района насчитывает 382 педагогических и управленческих работника, 36 – управленческие кадры, 257 педагогических работников общеобразовательных организаций, 83 педагогических работника, реализующих программы дошкольного образования, 6 педагогических работников учреждения дополнительного образования.

По состоянию на 31.03.2025 доля педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационную категорию, составила 77,7 % от общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений. 81,3 % педагогических работников общеобразовательных организаций и 33,7 % педагогических работников дошкольных образовательных организаций района имеют высшее профессиональное образование.

С учетом потребности муниципальных образовательных организаций в педагогических кадрах ведется работа по заключению договоров о целевом обучении по программам высшего педагогического образования. Всего по целевым направлениям обучаются 9 человек.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Кулундинском районе» на 2025-2030 годы обучающимся по целевому направлению меры социальной поддержки не оказывались.

Осуществляется послевузовское сопровождение выпускников педагогических учебных заведений с целью адаптации молодого учителя в профессиональном пространстве. Организуется участие молодых учителей в различных конкурсах, в работе окружных, районных, школьных методических объединениях.

Общеобразовательным организациям предоставлено право осуществлять повышение оклада до 30% в первый год работы молодого специалиста, до 20 % во второй год работы, до 10% - в третий год работы.

Размер ежемесячной выплаты выпускникам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, закончившим с отличием, впервые поступившим на работу, а также лицам, трудоустроившимся в период обучения по образовательным программам высшего образования в течение первых трех лет устанавливается образовательной организацией самостоятельно.

В 1 квартале 2025 года в общеобразовательные организации района молодые специалисты не трудоустраивались.

Проблема обеспеченности учреждений образования педагогическими кадрами остается актуальной для системы образования Кулундинского района. На сегодняшний день происходит закрытие вакансий путем привлечения педагогов пенсионного возраста и временным перераспределением педагогической нагрузки по русскому языку, математике и физике.

Мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 4:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы | |
| Задача 4.1.1. Повышение уровня квалификации, профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников системы образования Кулундинского района. | | |
| Мероприятие 4.1.1.1. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы образования, в том числе руководителей и специалистов комитета по образованию. | | За 1 квартал 2025 года прошли профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации 46 работников образования. |
| Мероприятие 4.1.1.2. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов. | | В отчетном периоде мероприятие не планировалось. |
| Задача 4.1.2. Мотивация педагогов к саморазвитию и повышению своей профессиональной компетентности | | |
| Мероприятие 4.1.2.1. Осуществление единовременных выплат в целях поддержки молодых специалистов, их привлечения в сельские школы и закрепления в них. | | В отчетном периоде мероприятие не планировалось. |
| Мероприятие 4.1.2.2. Выплата стипендии студентам по целевому обучению | | Обучающимся по целевому направлению оказаны меры социальной поддержки в размере 12 тысяч рублей. |
| Мероприятие 4.1.2.3. Проведение мероприятий, профессиональных конкурсов, в том числе выплата премии победителям муниципальных конкурсов «Учитель года Алтая» и «Педагогический дебют». | | Участие в заочном этапе краевого конкурса «Учитель года Алтая – 2025» номинации «Педагогический дебют – 2025» Рыжова Александра Станиславовича, учителя физики МБОУ КСОШ №5 (г. Барнаул). На реализацию мероприятия из средств местного бюджета выделено 5,2 тыс. руб. |
| Мероприятие 4.1.2.4. Компенсация расходов за оплату аренды жилого помещения | | В отчетном периоде мероприятие не планировалось. |
| Мероприятие 4.1.2.4.1. Компенсация расходов за оплату аренды жилого помещения учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты. | | В отчетном периоде мероприятие не планировалось. |
| Мероприятие 4.1.2.4.2. Дополнительная мера поддержки в форме компенсации расходов за оплату аренды жилого помещения учителям, победителям конкурса «Земский учитель», прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты | | Дополнительная мера поддержки в форме компенсации расходов за оплату аренды жилого помещения учителям, победителям конкурса «Земский учитель», прибывшим (переехавшим) на работу в с. Кулунда реализована. Из средств местного бюджета выделено 16 тыс. руб. |