Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования в Кулундинском районе» на 2014 – 2020 годы

за 2019 год

| № п/п | Наименование индикаторов, показателей | Единица измерения | План на год 2019 | Факт за отчетный период | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе) | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Отношение среднего бала единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,55 | С 2019 года данный показатель не рассчитывается |  |
| 3. | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, в общей численности обучающихся | % | 83 | 83 | 100 |
| 4. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет | % | 44,5 | 44,5 | 100 |

ПОДПРОГРАММА 1

«Развитие дошкольного образования в Кулундинском районе»

| № п/п | Наименование индикаторов, показателей | Единица измерения | План на год 2019 | Факт за отчетный период | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % | 23 | 29 | 100 |
| 2. | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей от 5 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе) | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных образовательных организациях, в общем числе дошкольников района | % | 90 | 90 | 100 |

ПОДПРОГРАММА 2

«Развитие общего и дополнительного образования в Кулундинском районе»

| № п/п | Наименование индикаторов, показателей | Единица измерения | План на год 2019 | Факт за отчетный период | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных технологий | чел | 3 | 0 (Дети инвалиды обучаются в краевых организациях) | 0 |
| 2. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 89 | 90,7 | 100 |
| 3. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего развития | % | 45 | 81 | 100 |
| 4 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 68 | 68 | 100 |

ПОДПРОГРАММА 3

«Молодежная политика в Кулундинском районе»

| № п/п | Наименование индикаторов, показателей | Единица измерения | План на год 2019 | Факт за отчетный период | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных организациях различного типа | % | 89 | 93,5 | 100 |
| 2 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет принимающих участие в добровольческой деятельности в общей численности молодежи от 14 до 30 лет | % | 12 | 12 | 100 |
| 3 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи в общем количестве молодежи от 14 до 30 лет | % | 5,1 | 5,1 | 100 |
| 4 | Удельный вес числа муниципальных образований района, реализующих проекты и программы по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем числе муниципальных образований района | % | 90 | 90 | 100 |

ПОДПРОГРАММА 4

«Обеспечение деятельности и развития системы образования в Кулундинском районе

на основе оценки качества образования»

| № п/п | Наименование индикаторов, показателей | Единица измерения | План на год 2019 | Факт за отчетный период | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | % | 4 | 4 | 100 |
| 2 | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций. | % | 1,98 | 3,3 | 60 |
| 3 | Доля обучающихся 9 классов, не прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ГИА-9, в общей численности обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций | % | 2,5 | 1,6 | 64 |
| 4 | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 24 | 10,5 | 43,8 |
| 5 | Доля общеобразовательных организаций, предоставляющих потребителям доступ к информации о своей деятельности на официальных сайтах | % | 100 | 100 | 100 |

Отчет об исполнении мероприятий программы

Ожидаемые  результаты реализации программы:

-увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет,  обучающихся в школе, до 100%;

-увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность  обучаться в современных условиях, до 83%;

-увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами  исполнительной власти проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 50%

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Кулундинском районе»

| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| --- | --- |
| Задача 1. Повышение доступности услуг дошкольного образования для населения района |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | В районе функционируют 7 образовательных организаций (юридических лиц), реализующих образовательную программу дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которые посещают 1025 детей. Всего в образовательных организациях района открыто 49 групп: в МБДОУ детский сад №7 «Радуга» - 34 группы с числом воспитанников 821 человек, в общеобразовательных организациях - 15 групп, 11 из которых работают в режиме «полного дня» для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, с численностью 184 ребенка, и 4 группы «кратковременного пребывания детей» в возрасте 5-7 лет с числом воспитанников 20 человек. Охват дошкольным образованием в возрастной группе от 0 до 3-х лет составил 29%, что на 6% больше планового показателя, в связи с большим числом воспитанников, зачисленных на новый учебный год в возрасте до 3-х лет. Очередь в ДОО на 31 декабря 2019 составляет 197 человек (от 0 до 3 лет), из них 75 детей в возрасте от 1,5 до3 лет, в том числе 21 ребенок в «актуальном спросе». |
| Задача 2.Повышение качества услуг, предоставляемых населению района в сфере дошкольного образования |  |
| Проведение районных конкурсов на выявление детской одарен- ности | Проведен районный конкурс исследовательских работ детей старшего дошкольного возраста «Юный исследователь», районный конкурс театральных постановок «Радуга сказок» и районный конкурс «Закружись наш хоровод» в рамках Фестиваля детского творчества «Радужный калейдоскоп», районный конкурс «Аты-Баты, шли солдаты!», районные спортивные старты «Папа, мама, я - спортивная семья» |

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Кулундинском районе»

| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| --- | --- |
| Задача. Развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования и дополнительного образования детей, для формирования у учащихся социальных компетенций, гражданских установок |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета | Функционирует 7 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. В школах обучается 2447 учеников. Всеми общеобразовательными организациями разработана и реализуется основная образовательная программа общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Созданы условия для обучения 220 детей с ограниченными возможностями здоровья. Из них 143 ребенка обучается в общеобразовательных учреждениях, 77 – индивидуально на дому, 74 ребенка – инвалида, 59 детей обучаются индивидуально на дому, 14 детей – инвалидов получают образование в общеобразовательных учреждениях, 1 ребенок - в форме семейного образования. |
| Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей | Система дополнительного образования представлена муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования «Центр детского творчества» и « Детско-юношеская спортивная школа». Также программа дополнительного образования реализуется в ДШИ - учреждении культуры. В учреждениях всех ведомств занимается 35 % детей в возрасте от 5 до 18 лет. В Центре детского творчества занимаются 516 человек, что составляет 14 % детей от 5 до 18 лет. Организована деятельность 37 детских объединений по дополнительным образовательным программам 5 направлений, которые работают в том числе и на базах школ. Центром детского творчества проведено и организовано участие учащихся района и обучающихся Центра в 62 районных мероприятиях, 4 окружных, 8 краевых, 1 федеральном и 3 международных конкурсах с охватом 2010 человек. |
| Задача 2. Формирование системы работы с одаренными детьми |  |
| Выявление и поддержка интеллектуально одаренных школьников | Создана многоуровневая образовательная среда для развития одаренных детей. 10 учащихся приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 14 учащихся приняли участие в окружном этапе 21 краевой компетентностной естественно-научной олимпиаде. 3 учащихся приняли участие в 9 Международной научно-практической конференции проектных и исследовательских работ учащихся и студентов «Первые шаги в науку» (3 лауреата 1 степени). Ученица 9 класса МБОУ Кулундинская СОШ №1 Гардт Дарья по результатам регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» приняла участие в финале заключительного этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» образовательный центр «Сириус» г.Сочи и стала победителем конкурса по направлению «Агропромышленные и биотехнологии». По результатам муниципального этапа краевого конкурса «Будущее Алтая-2019» 14 учащихся приняли участие в региональном этапе Краевого конкурса для одаренных школьников «Будущее Алтая». 3 учащихся награждены Дипломами 1 степени, 2- Дипломами 2 степени, 3 учащихся награждены Похвальными листами, 1 - Грамотой, 1- Дипломом. 25 учащихся 2-6 классов (пять команд) приняли участие в муниципальном этапе региональной олимпиады «Вместе - к успеху!». Команда учащихся МБОУ «Кулундинская СОШ №3» стала победителем и направлена на региональный этап. |
| Выявление и поддержка молодых талантов по направлениям дополнительного образования детей | # Проведены: районный этап краевого конкурса для детей «Сибириада», «Пожарная ярмарка -2019», детско-юношеский тематический конкурс «Безопасная вода», тематический конкурс «С любовью к Кулунде», районный фотоконкурс «Детские организации в делах и лицах», районный конкурс в рамках общей экологической акции «Покормите птиц!», «Зарница», «Лидер ХХI века», «Экологический марафон», «Спортивный базар», «Слет детских организаций», Районная экологическая тропа «Знай! Люби! Береги!» «Ростки талантов», Президентские состязания. Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений, туристическая конференция «Ходили мы походами», районные конкурсы «Возрождаем ремесла», «Письмо водителю нарушителю», «Радуга профессий», «Рождественская звезда». |

Подпрограмма 3 «Молодежная политика в Кулундинском районе»

| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| --- | --- |
| Задача 1. Содействие патриотическому воспитанию граждан Кулундинского района, формирование в молодежной среде социально значимых установок |  |
| Гражданское и патриотическое воспитание молодежи, форми-рование установок толерантного сознания, профилактика ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости | Организованы и проведены: -Всероссийский месячник оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспитания, -межрегиональная патриотическая акции «Снежный десант – 2019». -мероприятие, посвящённое 74 годовщине Великой Победы «Кольцо Победы», -акция «Георгиевская Ленточка», -районный флешмоб «День Победы», -акции, посвящённые «Дню неизвестного солдата», «Дню героев Отечества», -социальная акции «Ветеран живёт рядом», -акция, посвящённая месячнику пожилого человека, -Всероссийская акция «День Российского флага», -историко-познавательный патриотический квест «Дорогами бессмертного полка. М.Т. Калашников», -субботники по благоустройству памятных мест и памятников воинской славы в рамках проекта «Место памяти», -торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию вывода советских войск из Афганистана и дню Защитника Отечества, -мероприятия, приуроченные к Дню народного единства: Единый Всероссийский урок «День народного единства», Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», -акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, -мероприятия и акции по профилактике экстремизма и продвижению толерантности в молодёжной среде в рамках празднования Дня русского языка, Дня Государственного флага Российской Федерации, Дня народного единства, Дня Конституции Российской Федерации, Международного дня толерантности, -мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв политических репрессий, с возложением цветов на Аллее памяти жертв политических репрессий. Приняли участие в патриотическом слете в с. Павловск в рамках молодёжного движения «Школа жизни», в Окружном форуме «Наставничество. Время первых!». Организовано участие в патриотической акции «Бессмертный полк», Всероссийской акции Памяти и скорби к 22 июня. Во всех мероприятиях активное участие принимают волонтеры и депутаты районной молодежной Думы 7 созыва. |
| Поддержка талантливой молодежи | В целях поддержки талантливой молодежи принято участие в краевом фестивале патриотической песни «Пою мое Отечество», проведён районный конкурс интеллектуального творчества «Одиссея разума», посвященный Году добровольца и волонтера в России. Проведён районный фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Театральные встречи». |
| Задача 2. Формирование в молодёжной среде здорового образа жизни, системы традиционных нравственных и семейных ценностей, развитие волонтёрской деятельности |  |
| Содействие развитию занятости молодежи, молодежного парла-ментаризма, предпри-нимательства и вовлечению в добровольческую деятельность | На территории района действует 5 волонтёрских отрядов из числа учащихся ОУ. Состоялось 10 заседаний районной молодежной Думы, проведен месячник «молодого избирателя», ряд субботников по благоустройству района, новогодняя акция «Подари детям радость» для детей из семей находящихся в ТЖС. Приняли участие в научно-практической конференции «Молодежь и выборы», в акции «Добростарты». |
| Охрана здоровья молодых граждан, формирование культуры здорового образа жизни, профилактика негативных явлений | Проведен месячник национальной безопасности, месячник «Молодежь за здоровый образ жизни», ряд мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. Приняли участие в спортивных эстафетах «Кросс нации», «Вперед за здоровьем!», в Слете волонтеров в р.п. Благовещенка. Проведена акция «Мое здоровье». |
| Проведение летней оздоровительной кампании | В течение лета работали 10 ДОЛ дневного пребывания, оздоровлено 1535 детей; трудоустроены 160 школьников через КГКУ «Центр занятости населения»; 30 детей отдохнули и оздоровились в загородных лагерях. Проведены районные профильные смены: лидерская, учебно-полевые сборы юношей 10-ых классов, «Добровольство без границ», туристический слет. Приняли участие в краевых профильных сменах: МЛДД, Кванториум 22, «Наследники веков», «Безопасное колесо, «Летний фестиваль РДШ» |
| Поддержка молодой семьи | 4-м семьям выданы свидетельства на право получения социальной выплаты подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Алтайском крае» на 2015-2020 годы в 2019 году |
| Помощь молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | В рамках наставничества, оказания помощи молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации действует волонтерский отряд «Добрые сердца». |

Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности и развития системы образования в Кулундинском районе на основе оценки качества образования»

| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| --- | --- |
| Задача 1. Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование муниципальной системы оценки качества образования |  |
| Организация и проведение ЕГЭ и ГИА-9 | 122 выпускника (100%) 11 классов получили допуск к ГИА 2019. 118 (96,7%) выпускников успешно прошли итоговую аттестацию. 4 человека (3,3%) не прошли итоговую аттестацию. Из 249 учащихся 9 классов допущены и успешно сдали ОГЭ 245 учащихся. 4 ученика не освоили основную общеобразовательную программу и оставлены на повторный курс обучения. |
| Задача 2. Мотивация педагогов к саморазвитию и повышению профессиональной компетентности |  |
| Осуществление единовременных выплат в целях поддержки мо-лодых специалистов, их привлечения в сельские школы и закрепления в них | 4 молодых педагога получили единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей. |
| Проведение профессиональных конкурсов | Проведен муниципальный этап регионального профессионального конкурса «Воспитатель года Алтая-2020». Проведен муниципальный этап краевого конкурса «Учитель года Алтая-2020». Педагог дополнительного образования Морозов Вячеслав Сергеевич стал победителем краевого конкурса «Вожатый года – 2019». Проведена научно - практическая конференция работников образования Кулундинского района «Современное образование: лучшие практики достижения новых образовательных результатов», в которой приняли участие 124 педагога. |
| Задача 3. Повышение уровня безопасности образовательных организаций |  |
| Повышение уровня пожарной безопасности образовательных организаций | -всеми ОО заключены договора на обслуживание автономной пожарной сигнализации с выводом на пульт «01»; -в МБОУ «Кулундинская СОШ №3» в левом крыле 2 этажа обычный линолеум заменен на противопожарный; -в 2 объектах образования проведена огнезащитная пропитка деревянных конструкций чердачных помещений, в 19 - проверка состояния пропитки. |

Главный специалист комитета по образованию и делам молодежи                                                                                 Ю.Н.Кузёма