Объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования в Кулундинском районе»

на 2020-2024 годы (план и фактически освоено за 1 квартал 2025 г.)

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | вид | всего | вт.ч. кап. вложения | в том числе | | | | | | | |
| ФБ | вт.ч. кап. вложения | КБ | вт.ч. кап. вложения | МБ | вт.ч. кап. вложения | ВИ | вт.ч. кап. вложения |
| **«Развитие образования в Кулундинском районе» на 2020-2024 годы** | **план** | **571344,0** |  | **50669,8** |  | **406033,1** |  | **114641,1** |  |  |  |
| **факт** | **135743,4** |  | **12606,7** |  | **103187,4** |  | **19949,3** |  |  |  |
| **%** | **23,8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Кулундинском районе»** | план | **137019,0** |  |  |  | **88007,9** |  | **49011,1** |  |  |  |
| факт | **30389,2** |  |  |  | **22553,0** |  | **7836,2** |  |  |  |
| % | **22,2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * + - 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |  | 30384,2 |  |  |  | 22553,0 |  | 7831,2 |  |  |  |
| 1.1.1.4. Проведение районных конкурсов, направленных на выявление детской одаренности |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 1.1.1.5. Проведение районных конкурсов среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций и среди дошкольных образовательных организаций, обеспечение участия победителя муниципального этапа в краевом профессиональном конкурсе «Воспитатель года Алтая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Кулундинском районе»** | план | **425159,0** |  | **50669,8** |  | **316923,1** |  | **57566,1** |  |  |  |
| факт | **103940,6** |  | **12606,7** |  | **80189,1** |  | **11144,8** |  |  |  |
| % | **24,4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 87924,8 |  |  |  | 78133,3 |  | 9791,5 |  |  |  |
| 2.1.1.2. Предоставление компенсационных выплат на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 1219,5 |  |  |  | 0,0 |  | 1219,5 |  |  |  |
| 2.1.1.4. Приобретение учебного, учебно-лабораторного, компьютерного оборудования, учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, спортивного оборудования и инвентаря для реализации федеральных государственного образовательного стандарта общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.5. Капитальный ремонт зданий образовательных организаций с применением энерго-сберегающих технологий и материалов в рамках краевой адресной инвестиционной программы, мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.6. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования |  | 47,2 |  |  |  |  |  | 47,2 |  |  |  |
| 2.1.1.8. Выявление и поддержка интеллектуально одаренных школьников, повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, работающих с одаренными школьниками, в том числе выплата премии Губернатора Алтайского края учащимся общеобразовательных организаций |  | 20,7 |  |  |  |  |  | 20,7 |  |  |  |
| 2.1.1.9. Приобретение детских новогодних подарков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.10. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета |  | 9039,0 |  | 9039,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.11. Организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций |  | 816,8 |  |  |  | 791,0 |  | 25,8 |  |  |  |
| 2.1.1.12. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета |  | 3280,4 |  | 3247,6 |  | 32,8 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.13. Модернизация школьных систем образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.14. Обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием из многодетных семей |  | 1269,9 |  |  |  | 1229,8 |  | 40,1 |  |  |  |
| Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание» | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5.1. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 322,3 |  | 320,1 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Кулундинском районе»** | план | **8645,6** |  |  |  | **1102,1** |  | **7543,5** |  |  |  |
| факт | **1380,4** |  |  |  | **445,3** |  | **935,1** |  |  |  |
| % | **16,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в образовательных организациях дополнительного образования |  | 1372,1 |  |  |  | 445,3 |  | 926,8 |  |  |  |
| 3.1.1.2. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи по направлениям дополнительного образования детей |  | 8,3 |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |
| 3.1.2.1. Обеспечение организованными формами отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Кулундинского района»** | план | **520,4** |  |  |  | **0,0** |  | **520,4** |  |  |  |
| факт | **33,2** |  |  |  |  |  | **33,2** |  |  |  |
| % | **6,4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы образования, в том числе руководителей и специалистов комитета по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. Осуществление единовременных выплат в целях поддержки молодых специалистов, их привлечения в сельские школы и закрепления в них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.2. Выплата стипендии студентам по целевому обучению |  | 12,0 |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |
| 4.1.2.3. Проведение мероприятий, профессиональных конкурсов, в том числе выплата премии победителям муниципальных конкурсов «Учитель года Алтая» и «Педагогический дебют» |  | 5,2 |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |
| 4.1.2.4.2. Дополнительная мера поддержки в форме компенсации расходов за оплату аренды жилого помещения учителям, победителям конкурса «Земский учитель», прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты |  | 16,0 |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |

Главный специалист

комитета по образованию и делам молодежи Ю.А. Шульженко

СОГЛАСОВАНО:

Комитет по финансам,

налоговой и кредитной политике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/